## Трудоёмкость
Сроки и трудоёмкость проекта — для расчёта себестоимости
Ставка, ₽ за чел.-день с взносами | 3800 | 60 тыс. ₽ × 1,3 / 20,6 рабочего дня (концепция, 6.2)
Часов в чел.-дне | 8
Ёмкость технической части, чел.-дней в неделю | 5 | при учёбе: 20 + 10 + 10 ч в неделю
Коэффициент запаса (≈ 90 %) | 1.28 | ожидаемая + коэффициент × σ
Сводка
Этап | Ожидаемо, чел.-дн. | С запасом, чел.-дн. | Часы | Стоимость, ₽ | Стоимость с запасом, ₽ | Недель работы команды
Этап 0. Прототип, TRL 4 — сделан
Этап 1. Пилотная версия и пилот у партнёра, TRL 5–6
Этап 2. Коммерческая версия 1.0 — можно продавать, TRL 7
Этап 3. Развитие по спросу — 2027–2028
Весь путь до продаваемой версии (этапы 0–2)
Впереди (этапы 1–2)
Этап | № | Работа | Кто | Оптимистично | Вероятно | Пессимистично | Ожидаемо (PERT) | σ | Часы | Стоимость, ₽ | Основание
Этап 0. Прототип, TRL 4 — сделан |  | календарь — 03–14.10.2026 (история репозитория). Нормативная трудоёмкость: сколько стоит сделать уже сделанный объём при обычной производительности. Её и берут в себестоимость (затратный подход), а не число календарных дней.
0 | 0.1 | Исследование и архитектура: выбор моделей (GigaChat 3.1 Lightning, bge-m3, bge-reranker-v2-m3), llama.cpp, замеры скорости в режимах ПК, ноутбук 4 ГБ, без видеокарты | Р | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  | scripts/bench_speed.py, profile_answer.py, docs/noutbuk.md
0 | 0.2 | Корпус для проверки: 15 открытых документов (≈ 700 стр.), 4 демо-регламента и отменённая редакция, демо-база учёта, справочник параметров (28 моделей, 114 значений с цитатами) | Р, Т | 6 | 9 | 14 |  |  |  |  | data/
0 | 0.3 | Разбор документов на пункты: PDF, DOCX, сканы с распознаванием, Excel, изображения; номера пунктов и страниц у каждого фрагмента | Р | 6 | 9 | 14 |  |  |  |  | kbagent/ingest.py
0 | 0.4 | Индекс и гибридный поиск: BM25 + векторы, переранжирование, соседние пункты; проверка на 100 тыс. фрагментов | Р | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | kbagent/store.py, retriever.py, scripts/bench_scale.py
0 | 0.5 | Ответ по фрагментам с программными проверками: ссылки, предмет, «другой случай», запреты, числа, честный отказ | Р | 10 | 15 | 25 |  |  |  |  | kbagent/answer.py; этапы 2–7 в docs/dorabotki.md
0 | 0.6 | Агент: диалог и уточнения, выбор источника, составные вопросы, встречный вопрос, справки, защита от подмены инструкций | Р | 10 | 14 | 22 |  |  |  |  | kbagent/agent.py
0 | 0.7 | Учётная база: вопрос → SQL только на чтение, слой понятных названий, записи по номеру, нечёткий поиск, «запись + правило» | Р | 7 | 10 | 15 |  |  |  |  | kbagent/database.py, demo_db.py, data/demo_db/schema.yaml
0 | 0.8 | Справочник параметров: подбор и проверка требований программой, сравнение моделей, расчёты по правилам, противоречия → эксперт, импорт с контролем качества | Р | 6 | 9 | 14 |  |  |  |  | kbagent/spravochnik.py, raschety.py
0 | 0.9 | Письмо клиента → черновик ТКП в Word, вкладка «Эффект», решения эксперта | Р | 6 | 9 | 14 |  |  |  |  | kbagent/tkp.py, effect.py, experts.py
0 | 0.10 | Работа с документами: редакции и «что изменилось», нормоконтроль по ГОСТ Р 7.0.97, пробелы в документации, карточки документов, ответ в Word, страница PDF с выделенным фрагментом | Р | 10 | 14 | 20 |  |  |  |  | kbagent/editions.py, normocontrol.py, gaps.py, cards.py, export.py, preview.py, uploads.py
0 | 0.11 | Безопасность: вход и роли, блокировка подбора пароля, журнал действий, маскирование персональных данных, ключи API | Р | 5 | 8 | 12 |  |  |  |  | kbagent/auth.py, privacy.py
0 | 0.12 | Интерфейс: чат и страница администрирования (журнал, оценки, документы, качество, безопасность, справочник, эксперты) | Р | 8 | 12 | 18 |  |  |  |  | app/
0 | 0.13 | REST API для интеграций | Р | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | api/server.py
0 | 0.14 | Поставка для закрытого контура: установка без интернета, контрольные суммы, скрипты запуска в трёх режимах | Р | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  | scripts/make_bundle.py, setup.py, start_servers.ps1
0 | 0.15 | Проверка качества: эталон из 85 вопросов и 6 дополнительных наборов, скрипт оценки, автотесты, прогоны на ПК и ноутбуке, нагрузка | Р, Т | 12 | 18 | 28 |  |  |  |  | eval/, tests/
0 | 0.16 | Тестирование участниками: ноутбук с видеокартой 4 ГБ, установка с нуля, приёмы «сломать агента», маскирование | Т | 5 | 8 | 12 |  |  |  |  | docs/uchastnik2/, docs/uchastnik3/testirovanie.md
0 | 0.17 | Документация и материалы показа: README, описание для ИТ и ИБ, сценарий показа, скриншоты, схема архитектуры | Р, М | 4 | 6 | 9 |  |  |  |  | README.md, docs/vnedrenie.md, docs/demo_script.md, docs/screens/
Итого по этапу
Этап 1. Пилотная версия и пилот у партнёра, TRL 5–6 |  | ноябрь 2026 — февраль 2027. Один отдел (техпродажи или сервис), одна группа продукции — как в карточке задачи. Пилот 1–2 месяца с замером «вручную / с агентом».
1 | 1.1 | Документы партнёра по одной группе продукции: реестр (версия, срок действия, владелец, права), разбор на пункты, проверка распознавания сканов, словарь терминов | Р, Т | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | карточка задачи, п. 2
1 | 1.2 | Справочник параметров и прайс по группе продукции: значение, единица, документ, страница, цитата | Т, Р | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  | число моделей неизвестно: 3–10 дней на 30–80 моделей
1 | 1.3 | Настройка под данные партнёра: пороги отказа и проверки предмета, роли и примеры вопросов, исправление ошибок разбора | Р | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | README, «Ограничения и следующие шаги»
1 | 1.4 | Закрытый приёмочный набор партнёра (30–50 вопросов): прогон, разбор ошибок, исправления | Т, Р | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | карточка задачи, п. 2 и 6
1 | 1.5 | Доработки к пилоту из открытых задач: цены из прайса в ТКП, ключи доступа к серверам моделей, эталон писем для ТКП до 20 | Р | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | Э10-10, Э7-17, Д1
1 | 1.6 | Установка в контуре партнёра: согласование с ИТ и ИБ, учётные записи и роли, обучение сотрудников отдела | Р, М | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | docs/vnedrenie.md
1 | 1.7 | Сопровождение пилота 1–2 месяца: ответы с 👎 и вопросы без ответа, новые редакции, исправления | Р, Т | 4 | 7 | 12 |  |  |  |  | паспорт, п. 25
1 | 1.8 | Замер «вручную / с агентом», отчёт об эффекте и кейс | Т, М | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | docs/pilot/zamer_i_stoimost.md
1 | 1.9 | Регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте: реферат, депонируемые материалы, заявка | М | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | госпошлина 5 000 ₽ — отдельно
1 | 1.10 | Управление: еженедельные встречи с партнёром, планирование, отчёты | М | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | консультации партнёра ≈ 1 ч в неделю
Итого по этапу
Этап 2. Коммерческая версия 1.0 — можно продавать, TRL 7 |  | декабрь 2026 — май 2027, частично параллельно с пилотом. Всё, без чего нельзя продавать за пределами партнёра: лицензии компонентов, отечественная ОС, вход через учётные записи предприятия, обновления, документация.
2 | 2.1 | Замена PyMuPDF (AGPL-3.0) на pypdfium2 + Tesseract: разбор PDF, распознавание сканов, страница с выделенным фрагментом; перепроверка всех наборов | Р | 5 | 8 | 12 |  |  |  |  | Э8-09; без этого продавать нельзя
2 | 2.2 | Версия для Astra Linux и РЕД ОС: службы и скрипты запуска, сборка llama.cpp под NVIDIA, поставка без интернета, проверка на обеих ОС | Р, Т | 10 | 15 | 30 |  |  |  |  | П-1; пессимистичная — если нужна подпись файлов для замкнутой среды Astra
2 | 2.3 | Вход через Active Directory / ALD Pro / FreeIPA, роли из групп каталога | Р | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  | П-2
2 | 2.4 | Сетевая папка с автоматической переиндексацией | Р | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | П-3
2 | 2.5 | Надёжность: резервные копии, обновление версии без потери журналов и диалогов, контроль состояния системы | Р | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | docs/vnedrenie.md, «Установка и сопровождение»
2 | 2.6 | Сравнение с более крупной моделью, конфигурации оборудования на 50 / 200 / 1000 пользователей | Р, Т | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | Э2-22
2 | 2.7 | Документация продукта: руководства администратора и пользователя, описание для ИБ, лицензионный договор (с юристом) | Т, М | 3 | 5 | 8
2 | 2.8 | Релизное тестирование: все наборы на 2–3 конфигурациях, установка с нуля, нагрузка | Т | 3 | 5 | 8
2 | 2.9 | Управление | М | 2 | 4 | 6
Итого по этапу
Этап 3. Развитие по спросу — 2027–2028 |  | по заказу клиента или по гранту; в «итого до коммерческой версии» не входит. Каждая работа оценивается отдельно и делается, когда за неё готов платить клиент или грант. Интеграции с конкретной системой — за одну систему.
3 | 3.1 | Веб-клиент вместо Streamlit — для предприятий от ≈ 100 одновременных пользователей | Р | 20 | 30 | 45 |  |  |  |  | README, «Ограничения»
3 | 3.2 | 1С: чтение через OData или копию базы, слой понятных названий для типовой конфигурации | Р | 8 | 12 | 20 |  |  |  |  | слайд 12, 2027
3 | 3.3 | ERP или MES — за одну систему, по аналогии с 1С | Р | 8 | 12 | 20 |  |  |  |  | слайд 12
3 | 3.4 | Почта отдела: письма клиентов из ящика → черновик ТКП | Р | 5 | 8 | 12 |  |  |  |  | слайд 12, 2027
3 | 3.5 | CRM (например, Битрикс24): ответ и ТКП в карточку сделки | Р | 6 | 10 | 15 |  |  |  |  | слайд 12, 2027
3 | 3.6 | СЭД (1С:Документооборот, DIRECTUM, ELMA) — за одну систему | Р | 8 | 12 | 20 |  |  |  |  | П-3
3 | 3.7 | Автоматический поиск противоречий между документами | Р | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  | Э8-08
3 | 3.8 | Подготовка к включению в реестр российского ПО: документы, требования Минцифры | М, Т | 10 | 15 | 25 |  |  |  |  | нужно юрлицо-правообладатель; слайд 12, 2028
Итого по этапу

## На клиента
Внедрение и сопровождение у одного клиента
Работа | Мин., чел.-дн. | Макс., чел.-дн. | Мин., ₽ | Макс., ₽
Подготовка документов клиента: реестр, разбор, проверка сканов | 3 | 5
Роли и права доступа | 1 | 2
Проверочный набор и замер качества на вопросах клиента | 2 | 3
Обучение сотрудников | 1 | 1
Внедрение, итого
Справочник параметров — если клиенту нужен подбор и ТКП | 3 | 10
Сопровождение | Мин., ч в месяц | Макс., ч в месяц | Мин., ₽ в год | Макс., ₽ в год
Загрузка новых документов, вопросы, обновления | 2 | 8
Для первых 2–3 клиентов закладывайте верхнюю границу и сверху 30–50 %: процесс внедрения ещё не отработан.

## Учёт часов
Фактические часы — с ноября 2026, чтобы после пилота заменить оценки фактом
Дата | Участник | Этап | № работы | Часы | Что сделано | Итого часов